## Sheet1
|  |  | Mes | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10
|  |  | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fases | Descripcion | Hitos
1 | Preparación y exploración inicial -Revisión bibliográfica (GraphRAG, Neo4j, LLM-as-a-Judge, KGs) -Descarga y análisis Dump File | Comprension completa del Dataset
2 | Limpieza, optimización y validación del grafo -Configuración de Neo4j y preparación de entorno. -Depuración de nodos y relaciones. -Creación de constraints, índices y ajustes. -Validación de consistencia y estructura final. | Grafo inicial operativo.
3 | Generación de embeddings y vector index | Módulo de busqueda semántica listo.
4 | Implementación de GraphRAG (módulos de búsqueda + traversal) | Recuperación híbrida vector + grafo implementada.
5 | Implementación de Text a Cypher y agente en LangChain | El sistema responde preguntas de prueba sobre Hugging Face.
6 | Implementación de LLM-as-a-Judge -Generación automática de preguntas de sensemaking. -Evaluación de respuestas del agente con un segundo LLM. -Análisis y documentación de resultados. | Evaluacion final de las respuestas generadas por el agente
7 | Backend y API -Crear backend en FastAPI. -Exponer endpoint /ask. -Integrar el agente LangChain en el backend. | Backend listo para conexión con interfaz web.
8 | Front-End Web y despliegue en Azure -Construcción de la interfaz web. -Integración front-end ↔ backend. -Despliegue en Azure. | Proyecto funcionando como aplicación real.
9 | Redacción, análisis final y entrega | Entrega y sustentación del trabajo de grado.